RAPPORT

Période Janvier  – Mars  2020

- Résume des réalisations clés

| Produits | Activités (A) et réalisations |
| --- | --- |
| Produit: P1. Etats de rapprochement bancaires disponibles | P1A1 ( activite). Préparation des états de rapprochements bancaires M1P1A1 ( produits intermédiaires ou etapes) : Les journaux et grand livres des comptes 77 et 52 Les justificatifs de paiement et autres documents annexes codés ont été utilisées pour remplir les journaux et grand livre de Janvier a Mars 2020. 3 journaux pour le compte 77, 3 journaux pour le compte 52 , le grand livre pour Janvier a Mars on été remplis. Journaux et grand livre remplis. - 3 états de rapprochements bancaires (Jan – Marcs 2020) pour le compte 77 et 3 autres états pour le compte 52 réalisés (P1) P1A2. Préparation des états de rapprochement de la caisse Les justificatifs de paiement et autres documents annexes ont ete utilisees pour remplir les journaux de caisse de Janvier a Mars 2020. 3 journaux de caisse et le grand livre pour Janvier a Mars on été remplis. M1P1A2 : Les journaux et grand livres (produits intermédiaires) pour caisse Les justificatifs de paiement et autres documents annexes codés ont été utilisées pour remplir les journaux de caisse et le grand livre de Janvier à Mars 2020. Journaux et grand livres remplies Les 3 états de rapprochements de la caisse pour Jan-Mars 2020 sont faits (P1). |
| Produit P 2. Dossier de paiement des fournisseurs et du personnels disponibles | P2A1. Paiement des salaires du personnel Bordereaux de paiement des salaires codés remplis pour Janvier-mars 2020 pour 10 membres de personnel, les fiches de paie et etat global de rémunération mensuel remplies. Les journaux des comptes de charges, de tiers, de trésorerie, du passif (provisions pour avantages de personnel) remplies |

- Détails sur les progrès réalisés et défis

| Produits et activites | Cible annuel | Explication du progres | Contraintes&problèmes et leçons apprises |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit P 1: Etats de rapprochement bancaires disponibles | 12 états de rapprochements bancaires compte 77, 12 compte 52 , 12 compte caisse | 3 journaux et grand livre remplis | RAS |
| Activité P1A1. Préparation des états de rapprochements bancaires |  | . 3/12 etats disponibles | Retard de la banque pour fournir le relevé des comptes |
| Activite P1A2; Préparation des états de rapprochement de la caisse |  |  | Cible annuel atteint |
| Produit P2 : Dossier de paiement des fournisseurs et du personnel disponible |  |  |  |
| Activite P2A1. |  |  |  |
| Activite P 2A2 |  |  |  |
| ……. |  |  |  |

- Etapes importantes du prochain trimestre et besoins

A la fin du prochain trimestre, les dossiers de paiements des agents et fournisseurs, les journaux et grand livres, les états de rapprochements et de trésorerie, l’exécution budgétaire, la situation des recettes et dépenses, le plan de trésorerie Juin Décembre 2020,  les documents de l’audit 2015-2019 seront préparées.

- Annexes

Tableau des produits et étapes importantes ou milestones

| Produits/étapes/milestones | Lien vers l’archive THREDDS pour l’Access au produit |
| --- | --- |

.

Prepared by:   Mme BINTA xxx,  Accountant/SAF/ACMAD

Date:                                                   Signature:

Verified by:        Mme xxxx , SAF/ACMAD

Date:                                                     Signature: