TABLEAU DES OBSERVATIONS DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT SUR LES JUSTIFICATIFS SOUMIS PAR ACMAD AU TITRE DU PROJET d’Appui Institutionnel aux Institutions Africaines du Climat

ISACIP

La Banque a examiné les justificatifs tels que soumis par l’ACMAD au titre du projet d’appui institutionnel aux institutions africaines du climat (PAIAC). Il résulte de cet examen les observations en deuxième colonne. ACMAD fourni des réponses aux observations ainsi que des documents de référence en troisième et quatrième colonne.

| N° d’ordre | OBSERVATION DE LA BAD | REPONSE DE L’ACMAD | Reference Justif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | • Les dispositions du projet stipulent que l’ACMAD désignerait « un Coordonnateur de projet, trois professionnels (un analyste des politiques sur le climat, un expert en modélisation et un spécialiste en adaptation climatique) pour gérer le projet. Les qualifications du personnel professionnel devront être approuvées auparavant par la Banque. Ceci constitue une condition du prêt ». Nous vous demandons de nous transmettre la preuve que le recrutement de ces experts a fait l’objet d’approbation par la Banque (Mahamane BAKO, Mohamed HAMATAN, Lucie NAMODJI, Guillaume NAKAELNIA, etc.), pour nous permettre de juger de l’éligibilité des dépenses relatives à ces postes dans le formulaire A2 ; | La procédure de recrutement de ces experts a fait objet d’approbation par la banque (CF fichier doc1.doc contenant la documentation sur les non-objections et/ou évidences d’échanges avec la BAD sur les recrutements) . | Doc 1 |
| 2 | • La Banque vous demande de lui transmettre également la preuve de son approbation préalable du budget des ateliers organisés par le projet ; | Les budgets des différents ateliers sont inclus dans les PTBA que nous envoyons à la BAD pour approbation avant le démarrage des activités du projet chaque année (cf non-objection sur le PTBA doc2.docx) | DOC 2 PTBA 2014 ET PREUVE D’ENVOI DES PTBA de ACMAD et AGRHYMET à la BAD |
| 3 | • Nous avons aussi noté des dépenses portant sur une majoration de 30% de perdiem. Cette majoration n’est pas éligible, à moins de donner la preuve que la Banque l’a approuvée ; | Pour la gestion des missions du projet ISACIP nous avons appliqué le taux de perdiem du Centre ACMAD qui sont fixés dans le statut du personnel de ACMAD. Ce statut « prévoit qu’au cas où le coût de la vie s’avère plus élevé que prévu au lieu de la mission, le Directeur Général, à titre exceptionnel, peut majorer ces taux dans la limite de 30 % ». Les taux appliqués par ACMAD sont nettement inférieurs aux taux de la BAD rendant les besoins de majoration nécessaires dans certains pays à cout des hôtels élevés. | Doc 3 : copie statut du personnel de ACMAD (page 35) qui fixe les taux de perdiem du personnel de l’ACMAD |
| 4 | • Nous avons en outre relevé le retrait d’espèces, nous nous demandons à quelle fin ? | Veuillez nous donner les références des retraits concernés ( date du retrait, N° de cheque, montant..) |  |
| 5 | • Tous les achats de biens (meubles de bureau, 2 fontaines + frais d’installation, frigos, chaises et tables) ne sont pas éligibles aux Fonds de Roulement (FDR), car relèvent de procédures spécifiques d’acquisition (problème de passation de marché) ; | Il s’agit des petits achats de moins d’un million de Francs CFA. Les procédures de passation de marché de notre manuel de procédure nous permet de faire des paiements par le compte spécial. Le protocole d’accord du projet ISACIP nous permet aussi de faire la procédure de Shopping pour l’acquisition des biens d’une valeur inferieur à (UA 300 000) cf protocole d’accord ACMAD/BAD. | DOC 4 : copie du protocole d’accord, Copie du manuel des procédures ISACIP |
| 6 | • Les mises à disposition à Nafissa et au Comité de Pilotage du projet ont-elles été justifiées ? Sinon elles ne sont pas éligibles | Les mises à dispositions du comité de pilotage ont été justifiés, il s’agit des perdiems et frais divers des participants au comité de pilotage du projet ISACIP à Gaborone (CF JUSTIFICATIFS doc3.docx) | DOC 5 : justification de la mise à disposition |
| 7 | • Qu’est-ce qui justifie des primes aux agents de l’ACMAD au 18ème Conseil d’Administration de cette institution ? Il s’agit d’une dépense qui fait partie des fonctions régaliennes de l’ACMAD. Pourquoi les fonds du projet devraient-ils les supporter ? A moins de fournir une approbation préalable de la Banque ; • Idem pour les dépenses même du Conseil d’Administration ; | Après les comités de pilotage ISACIP, le rapport du comité de pilotage y compris les résolutions et recommandations sont présentés et validés par le Conseil du centre. Ces conseils constituent ainsi une suite du comité de pilotage du projet. Bien que le titre soit réunion du conseil, c’est l’opportunité de validation du rapport du comité de pilotage. C’est la raison de la prise en charge de ce conseil par le budget du comité de pilotage. Cette procédure renforce l’implication du conseil dans le pilotage des projets. Quant aux primes payées au personnel de service général de l’ACMAD, il s’agit du personnel d’appui qui ont effectués des heures supplémentaires pour assurer l’organisation de la réunion | DOC 2 PTBA ACMAD 2014 budget 2014 |
| 8 | • Nous notons enfin l’achat de billet d’avion du Directeur Général de l’ACMAD pour se rendre aux USA, avec les coûts de visa et de perdiem. Cette dépense appelle une objection de notre part, à moins qu’elle soit soutenue par une approbation préalable de la Banque. | Ces dépenses ont été budgétisé dans le PTBA de l’année 2014 ( Cf doc4.docx), sur la ligne (Improved Access to observations). Cette ligne prend en charge les missions du directeur général dans le cadre des activités du projet ISACIP pour permettre l’amélioration de l’information climatique | DOC 1 : PTBA ACMAD 2014 |