PLANIFICATION DES TRAVAUX DE LA SEMAINE

Année : 2022                                                                                                                                                                      	          Nom et Prénoms : MOHAMED SANI MAMANI

Période : du 11 AVRIL au 15 AVRIL                                                                                                                                                   Poste : ASSISTANCE AU SAF

| N° | Projet et Work pakage ou output | Code des Activités | Type de Livrable ( ceci devrai être des rapports, tableau, courbes, cartes, formulaires remplies) | Description des livrables | Date planifiée | Date de réalisation | Niveau d’exécution | Appréciation et observations du Contrôleur/Superviseur | Appréciation et observations du Directeur Général |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 07 | Guide pratique de calcul des éléments de la rémunération du personnel | Exemple de cas Pratique par catégorie et résolution des cas / CAS 3 : les Personnels professionnels | 24-03-22 | 11-04-22 | 80% | Travaux en cours d’exécution |  |
| 2 |  | 07 | Guide pratique de calcul des éléments de la rémunération du personnel | Exemple de cas Pratique par catégorie et résolution des cas / CAS 4 : les Personnels professionnels – Prestataires/Mise à disposition / Formation action | 24-03-22 | 12-04-22 | 95% | Travaux en cours d’exécution |  |
| 3 |  | 07 | Reclassement et Archivage des pièces comptables | Reclassement dans les chronos des photocopies des documents de paie personnel ACMAD, KLIMPALA et Focus, documents de paiement fournisseur Infinité & Co et Reprise des documents originaux pour insertion dans les rapports. | 04-04-22 | 13-04-22 | 100% | Travaux achevés |  |
| 4 |  | 07 | Traitement salaire Avril 2022 Etablissement de Bon de Commande | - Etat et fiche de rémunération - Bulletin de paie - Etat de virement Etablissement bon de commande fournisseur | 14-04-22 | 14-04-22 | 50% | Travaux en cours d’exécution |  |
| 5 |  | 07 | Traitement salaire Avril 2022 Etablissement de facture client | - Etats des primes de panier - Calendrier des agents de sécurité Etablissement facture client (Cabine de traduction) | 14-04-22 | 15-04-22 | 100% | Travaux achevés |  |